## Практична робота #8
Create professional Gantt charts in GanttPRO in a few clicks
Практична робота #8 | [10 empty] | 2024-11-24 10:17
Color | WBS Number | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned end date | Deadline | Progress (%) | Duration (hours) | Estimated hours | Time log (minutes) | Status | Priority | Task description | Predecessor | Budget | Actual cost | Created | Creator | Type | Project | Level
| 1 | Формування вимог | Тимур Шевченко, Іваненко Іван | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-23 13:00 |  | 0 | 28 | 56 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 2024-11-23 22:37 | Тимур Шевченко | task | Практична робота #8 | 1
| 2 | Проєктування | Тимур Шевченко, Іваненко Іван | 2025-01-23 14:00 | 2025-02-13 13:00 |  | 0 | 120 | 240 | 0 | Open | Medium |  | 1 | 0 | 0 | 2024-11-23 22:46 | Тимур Шевченко | task | Практична робота #8 | 1
| 3 | Реалізація | Петренко Петро, Назаренко Назар, Миколаєнко Миколай | 2025-02-13 14:00 | 2025-02-20 13:00 |  | 0 | 40 | 120 | 0 | Open | Medium |  | 2 | 0 | 0 | 2024-11-23 22:47 | Тимур Шевченко | task | Практична робота #8 | 1
| 4 | Тестування | Петренко Петро | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-24 13:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Open | Medium |  | 3 | 0 | 0 | 2024-11-23 22:48 | Тимур Шевченко | task | Практична робота #8 | 1
| 5 | Впровадження | Назаренко Назар | 2025-02-24 14:00 | 2025-02-25 13:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Open | Medium |  | 4 | 0 | 0 | 2024-11-23 22:49 | Тимур Шевченко | task | Практична робота #8 | 1
| 6 | Експлуатація та супровід | Миколаєнко Миколай | 2025-02-25 14:00 | 2025-03-06 13:00 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | Open | Medium |  | 5 | 0 | 0 | 2024-11-23 22:49 | Тимур Шевченко | task | Практична робота #8 | 1
This document has been created with the help of https://ganttpro.com online service